## 表紙
カッセーチップ堆肥化工法における農地土壌改良方法
【 試 験 施 工 】
施 工 計 画 書
平成２３年 ５月
一般社団法人 循環型社会研究協会

## 概要・施工場所
1） | 概 要
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の津波により農地の被害が深刻である。
農林水産省の発表では岩手県・宮城県・福島県の３県で浸水被害が２万ｈaほどになると
試算しております。
津波によって冠水した農地では塩害による生育障害等が問題視されていて、除塩する為に、
水田に水を張り排水を繰り返し行う方法も排水ポンプ場の被害が大きく不可能である。
また、表層土の入れ替えには、莫大な時間と費用が必要になると思われます。
この度、御提案する方法は時間、費用共に軽減することができ、安全で安心に活力ある
農地に復元できることを目指して行うものであります。
2） | 施工場所
施工場所：宮城県名取市植松 地内

## 位置図
位置図

## 使用機械・資材
3） | 使用機械
|  | 機械名 | 規格 | 使用台数 | 備考
| 1 | 散水車 |  | 1台 | 散水用
| 2 | ユニック車 |  | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥運搬/吊込み用
| 3 | ﾓﾙﾀﾙ吹付機 | 15KW | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥吹付
| 4 | ﾛｰﾀﾘｰﾌｨｰﾀﾞｰ | 2,500L | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥吹付
| 5 | 発動発電機 | 50KVA | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥吹付
| 6 | 空気圧縮機 | 180HP | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥吹付
| 7 | ベルトコンベア | 7m | 1台 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥吹付
| 8 | トラクター |  | 1台 | 掻き起し/混合
4） | 使用資材
100㎡当り
|  | 資材名 | 規格 | 使用数量 | 備考
| 1 | 用水 |  | 適宜
| 2 | ｶｯｾｰﾁｯﾌﾟ堆肥 | 特殊ﾊﾞｰｸ堆肥20%混合 | 700kg | 800kg/㎥
| 3 | 無機系固化材 | 泥ん固№1 | 30kg
| 4 | ｶｯｾｰ酵素 |  | 100㍑
5
6

## フロー
5） | フローチャート
施工フローチャート
|  |  | 準 備 工 | ・施工前土壌調査
・施工面積の確認、位置出し
|  |  | 清 掃 工 | ・石、金属、ガレキ類の撤去
|  |  | カッセーチップ堆肥吹付 | ・泥ん固№1を添加
|  |  | 散 水 | ・給水箇所の確認
|  |  | 掻 き 起 し 混 合 | ・掻き起し深さの確認
カ ッ セ ー 酵 素 噴 霧
後 片 付 け・清 掃
施 工 後 土 壌 調 査

## 施工方法
6） | 施工方法
| a) | 準備工（施工前土壌調査）
土壌の分析
「環境省告示第46号 土壌の汚染に係る環境基準について」に準じて溶出試験を行います。
| ・ | 指定分析項目
|  |  | カドミウム | 全シアン | 鉛 |  | 六価クロム
|  |  | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 |  | ＰＣＢ
|  |  | セレン | アルミニウム
| ・ | アルミニウム溶出試験
| ・ | ＰＨ試験
| ・ | 電気伝導率試験
| ・ | 塩分試験
試験施工完了後、同様の試験を行い、比較検討致します。
| b) | 準備工（施工面積の確認）
試験施工をする面積の確認する。
Ａ
Ｂ
必要に応じて
仕切り板、土のう等を利用し
区切りを付ける。

## 施工方法 (2)
c) | 清掃工
石、金属、ガレキ類の撤去を行う。
d) | カッセーチップ堆肥吹付
モルタル吹付機を利用して水田にカッセーチップ堆肥を吹付ける。
吹付にムラが生じないよう十分注意する。
e) | 掻き起し混合
トラクターにて掻き起し、混合を行う。
掻き起し深さは150mm程度とし、散水車にて水を添加しながら行う。
f) | カッセー酵素噴霧
掻き起し、混合後、噴霧器にてカッセー酵素を噴霧する。
150mm程度
|  | カッセーチップ堆肥 |  |  |  | 改良土
現況土 |  | 現況土 |  |  | 現況土 |  | 現況土
|  | カッセーチップ堆肥を吹付る |  | トラクターにて掻き起し |  | カッセー酵素の噴霧を行う。
|  | 100㎡当り700kg |  | 混合する。
|  | （泥ん固№1添加） |  | （散水車にて水を添加する）
散水車
ユニック車
ﾓﾙﾀﾙ吹付機
空気圧縮機
発動発電機
ﾛｰﾀﾘｰﾌｨｰﾀﾞｰ
トラクター